## FICHA PROJETO
ANÁLISE QUALITATIVA | NOME DO PROJETO | ALMA for Stores / RH / Product |  | ID INICIATIVA | IN.014 | ID PROJETO | PR.0079
| ÁREA DO PATROCINADOR | PATROCINADOR | CHEFE DE PROJETO | INVESTIMENTO (€) | BUDGET | AREA RESPONSAVEL | CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO
| Technology | Jesús Salceda | João Montenegro | 200000 | DGR00007 | DSI | ESTRATÉGICA
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE IMPACTAM | OBJETIVO DO PROJETO | BENEFÍCIOS QUE OFERECE À ORGANIZAÇÃO |  |  | RISCOS DO PROJETO
1.Eficiência, 2.Vendas, 3.Custos, 4.Sustentabilidade, 6.Digitalização
INDICADOR DE LUCRO
|  |  | PERÍODO DE RETORNO | MÉDIO |  | ESCOPO GEOGRÁFICO
| DESCRIÇÃO DO PROJETO |  |  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
[6 empty] | INÍCIO | FIM
[6 empty] | 2024-01-08 | 2024-09-30
| PROCESSOS DE NEGÓCIOS AFETADOS |  | SISTEMAS ENVOLVIDOS |  | ÁREAS ENVOLVIDAS | RECURSOS NECESSÁRIOS
[6 empty] | INTERNOS | EXTERNOS
| FASES DE EXECUÇÃO |  |  | PRINCIPAIS ENTREGAS |  | PLANEJAMENTO DE ALTO NÍVEL

## PLANEAMENTO
|  | ALMA for Stores / RH / Product |  |  | DATA SEGUIMENTO |  |  |  | 2024-11-15
[5 empty] | PLENEADO | [5 empty] | REAL | [7 empty] | INDICADORES
|  | EDT | FASES/TAREFAS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | DURAÇÃO (Dias) | TRABALHO TOTAL | TRABALHO ESPERADO | FIM | DEPENDÊNCIAS | INÍCIO | TRABALHO REALIZADO | TRABALHO PENDENTE | DURAÇÃO (Dias) | DATA FIM (Calculada) | DATA FIM | TIPO DE DATA | STATUS | ATRASO INÍCIO | ATRASO FIM | PROGRESSO REAL | PROGRESSO ESPERADO | DATA INCLUÇÃO TAREFA
| P | PR.0079 | ALMA for Stores / RH / Product |  | 2024-01-08 | 191 | 231 | 231 | 2024-09-30 |  | 2024-01-08 | 231 | 0 | 428 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Feita | Concluído | 0 | 46 | 100% | 100%
1 | F | PR.0079.1 | Research and Plan |  | 2024-01-15 | 10 | 21 | 21 | 2024-01-26 |  | 2024-01-15 | 21 | 0 | 18 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Feita | Concluído | 0 | 12 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.1.1 | Speak with Service Desk | João Montenegro, João Abrantes | 2024-01-15 | 5 | 5 | 5 | 2024-01-19 |  | 2024-01-15 | 5 | 0 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Feita | Concluído | 0 | 0 | 100% | 100%
2 | T | PR.0079.1.2 | Speak with Store communications | João Montenegro, João Abrantes | 2024-01-15 | 5 | 5 | 5 | 2024-01-19 |  | 2024-01-15 | 5 | 0 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Feita | Concluído | 0 | 0 | 100% | 100%
3 | T | PR.0079.1.3 | Speak with store manager | João Montenegro, João Abrantes | 2024-01-22 | 5 | 5 | 5 | 2024-01-26 |  | 2024-01-15 | 5 | 0 | 10 |  | 2024-01-26 | Feita | Concluído | -7 | 0 | 100% | 100%
4 | T | PR.0079.1.4 | Write v.1 Plan | João Montenegro, João Abrantes | 2024-01-22 | 5 | 5 | 5 | 2024-01-26 |  | 2024-01-15 | 5 | 0 | 10 |  | 2024-01-26 | Feita | Concluído | -7 | 0 | 100% | 100%
5 | M | PR.0079.1.5 | MILESTONE: Go/NoGo Plan |  | 2024-01-26 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-26 |  | 2024-02-07 | 1 | 0 | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Feita | Concluído | 12 | 12 | 100% | 100%
2 | F | PR.0079.2 | Implement v.1 (demo) Phase |  | 2024-01-08 | 25 | 41 | 41 | 2024-02-09 |  | 2024-01-08 | 41 | 0 | 37 | 2024-02-16 | 2024-02-27 | Feita | Concluído | 0 | 18 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.2.1 | Explore technical stack to implement | João Abrantes | 2024-01-08 | 15 | 15 | 15 | 2024-01-26 |  | 2024-01-08 | 15 | 0 | 15 | 2024-01-08 | 2024-01-26 | Feita | Concluído | 0 | 0 | 100% | 100%
2 | T | PR.0079.2.2 | Implement selected features for v.1 (demo) | João Abrantes | 2024-01-29 | 5 | 5 | 5 | 2024-02-02 |  | 2024-01-08 | 5 | 0 | 20 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | Feita | Concluído | -21 | 0 | 100% | 100%
3 | T | PR.0079.2.3 | Test performance internally v.1 (demo) | João Abrantes | 2024-02-05 | 5 | 5 | 5 | 2024-02-09 |  | 2024-02-05 | 5 | 0 | 17 | 2024-02-05 | 2024-02-27 | Feita | Concluído | 0 | 18 | 100% | 100%
4 | T | PR.0079.2.4 | Select participants in demo test | João Abrantes | 2024-01-29 | 10 | 10 | 10 | 2024-02-09 |  | 2024-01-29 | 10 | 0 | 10 |  | 2024-02-09 | Feita | Concluído | 0 | 0 | 100% | 100%
5 | T | PR.0079.2.5 | Write test script | João Montenegro, João Abrantes | 2024-02-05 | 5 | 5 | 5 | 2024-02-09 |  | 2024-02-05 | 5 | 0 | 17 | 2024-02-05 | 2024-02-27 | Feita | Concluído | 0 | 18 | 100% | 100%
6 | M | PR.0079.2.6 | MILESTONE: Go/NoGo Test v.1 demo |  | 2024-02-09 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-09 |  | 2024-02-16 | 1 | 0 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Feita | Concluído | 7 | 7 | 100% | 100%
3 | F | PR.0079.3 | Test v.1 (demo) |  | 2024-02-12 | 10 | 16 | 16 | 2024-02-23 |  | 2024-02-26 | 16 | 0 | 16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Feita | Concluído | 14 | 24 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.3.1 | Conduct internal user test with selected participants | João Montenegro, João Abrantes, Test Participants | 2024-02-12 | 5 | 5 | 5 | 2024-02-16 |  | 2024-02-26 | 5 | 0 | 15 | 2024-02-26 | 2024-03-15 | Feita | Concluído | 14 | 28 | 100% | 100%
2 | T | PR.0079.3.2 | Write test report | João Montenegro | 2024-02-12 | 10 | 10 | 10 | 2024-02-23 |  | 2024-02-26 | 10 | 0 | 16 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | Feita | Concluído | 14 | 24 | 100% | 100%
5 | M | PR.0079.3.5 | MILESTONE: Testing Demo Done |  | 2024-02-23 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-23 |  | 2024-03-18 | 1 | 0 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Feita | Concluído | 24 | 24 | 100% | 100%
4 | F | PR.0079.4 | Review and Plan v.5 (MVP) |  | 2024-02-19 | 5 | 6 | 6 | 2024-02-23 |  | 2024-03-11 | 6 | 0 | 9 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Feita | Concluído | 21 | 27 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.4.1 | Finalize Plan for v.5 (MVP) | João Montenegro, João Abrantes | 2024-02-19 | 5 | 5 | 5 | 2024-02-23 |  | 2024-03-14 | 5 | 0 | 6 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | Feita | Concluído | 24 | 27 | 100% | 100%
2 | M | PR.0079.4.2 | MILESTONE: Go/NoGo MVP Plan |  | 2024-02-23 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-23 |  | 2024-03-21 | 1 | 0 | 1 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Feita | Concluído | 27 | 27 | 100% | 100%
5 | F | PR.0079.5 | Implement v.5 (MVP) |  | 2024-02-26 | 20 | 31 | 31 | 2024-03-22 |  | 2024-03-11 | 31 | 0 | 60 | 2024-04-23 | 2024-05-31 | Feita | Concluído | 14 | 70 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.5.1 | Implement selected features for v.5 (MVP) | Leonardo Brito | 2024-02-26 | 15 | 15 | 15 | 2024-03-15 |  | 2024-03-11 | 15 | 0 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-23 | Feita | Concluído | 14 | 39 | 100% | 100%
2 | T | PR.0079.5.2 | Test performance internally v.5 (MVP) | Leonardo Brito | 2024-03-18 | 5 | 5 | 5 | 2024-03-22 |  | 2024-03-18 | 5 | 0 | 27 | 2024-03-18 | 2024-04-23 | Feita | Concluído | 0 | 32 | 100% | 100%
3 | T | PR.0079.5.3 | Select participants in MVP test | João Montenegro | 2024-03-18 | 5 | 5 | 5 | 2024-03-22 |  | 2024-04-08 | 5 | 0 | 40 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | Feita | Concluído | 21 | 70 | 100% | 100%
4 | T | PR.0079.5.4 | Write test script | Leonardo Brito | 2024-03-18 | 5 | 5 | 5 | 2024-03-22 |  | 2024-04-19 | 5 | 0 | 1 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Feita | Concluído | 32 | 28 | 100% | 100%
5 | M | PR.0079.5.5 | MILESTONE: Go/NoGo Test v.5 MVP |  | 2024-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-22 |  | 2024-04-23 | 1 | 0 | 1 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Feita | Concluído | 32 | 32 | 100% | 100%
6 | F | PR.0079.6 | Test v.5 (MVP) |  | 2024-03-25 | 10 | 16 | 16 | 2024-04-05 |  | 2024-04-29 | 16 | 0 | 34 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Feita | Concluído | 35 | 69 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.6.1 | Conduct INTERNAL user test with selected participants | João Montenegro, Leonardo Brito, Gabriel Soares, Test Participants | 2024-03-25 | 5 | 5 | 5 | 2024-03-29 | DCI - deverá ter as integrações prontas a tempo (adicionar ao scope) | 2024-04-29 | 5 | 0 | 14 | 2024-04-29 | 2024-05-16 | Feita | Concluído | 35 | 48 | 100% | 100%
2 | T | PR.0079.6.2 | Conduct EXTERNAL test with stores | João Montenegro, Leonardo Brito, Gabriel Soares, Test Participants | 2024-03-25 | 5 | 5 | 5 | 2024-03-29 |  | 2024-06-06 | 5 | 0 | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Feita | Concluído | 73 | 69 | 100% | 100%
3 | T | PR.0079.6.3 | Write test report | João Montenegro | 2024-04-01 | 5 | 5 | 5 | 2024-04-05 |  | 2024-05-20 | 5 | 0 | 19 | 2024-05-20 | 2024-06-13 | Feita | Concluído | 49 | 69 | 100% | 100%
4 | M | PR.0079.6.4 | MILESTONE: Testing MVP Done |  | 2024-04-05 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-05 |  | 2024-06-13 | 1 | 0 | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Feita | Concluído | 69 | 69 | 100% | 100%
7 | F | PR.0079.7 | Review and Plan v1.0 |  | 2024-04-01 | 5 | 6 | 6 | 2024-04-05 |  | 2024-05-27 | 6 | 0 | 9 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Feita | Concluído | 56 | 62 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.7.1 | Finalize Plan for v1.0 (MVP) | João Montenegro | 2024-04-01 | 5 | 5 | 5 | 2024-04-05 |  | 2024-05-27 | 5 | 0 | 9 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | Feita | Concluído | 56 | 62 | 100% | 100%
2 | M | PR.0079.7.2 | MILESTONE: Go/NoGo Plan |  | 2024-04-05 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-05 |  | 2024-06-06 | 1 | 0 | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Feita | Concluído | 62 | 62 | 100% | 100%
8 | F | PR.0079.8 | Implement V1 |  | 2024-04-08 | 20 | 31 | 31 | 2024-05-03 |  | 2024-06-06 | 31 | 0 | 34 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | Feita | Concluído | 59 | 81 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.8.1 | Implement selected features for v1.0 | Leonardo Brito | 2024-04-08 | 15 | 15 | 15 | 2024-04-26 |  | 2024-06-06 | 15 | 0 | 27 | 2024-06-06 | 2024-07-12 | Feita | Concluído | 59 | 77 | 100% | 100%
2 | T | PR.0079.8.2 | Test performance internally v1.0 | Leonardo Brito, Gabriel Soares | 2024-04-29 | 5 | 5 | 5 | 2024-05-03 |  | 2024-07-08 | 5 | 0 | 12 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | Feita | Concluído | 70 | 81 | 100% | 100%
3 | T | PR.0079.8.3 | Select participants in v1.0 test | João Montenegro, Leonardo Brito, Gabriel Soares, Test Participants | 2024-04-29 | 5 | 5 | 5 | 2024-05-03 |  | 2024-06-17 | 5 | 0 | 5 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | Feita | Concluído | 49 | 49 | 100% | 100%
4 | T | PR.0079.8.4 | Write test script | João Montenegro | 2024-04-29 | 5 | 5 | 5 | 2024-05-03 |  | 2024-07-01 | 5 | 0 | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | Feita | Concluído | 63 | 63 | 100% | 100%
5 | M | PR.0079.8.5 | MILESTONE: Go/NoGo Test v1.0 demo |  | 2024-05-03 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-03 |  | 2024-07-23 | 1 | 0 | 1 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Feita | Concluído | 81 | 81 | 100% | 100%
9 | F | PR.0079.9 | Test V1 |  | 2024-05-06 | 5 | 16 | 16 | 2024-05-10 |  | 2024-07-15 | 16 | 0 | 14 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | Feita | Concluído | 70 | 83 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.9.1 | Conduct INTERNAL user test with selected participants | João Montenegro, Leonardo Brito, Gabriel Soares, Test Participants | 2024-05-06 | 5 | 5 | 5 | 2024-05-10 |  | 2024-07-15 | 5 | 0 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | Feita | Concluído | 70 | 77 | 100% | 100%
2 | T | PR.0079.9.2 | Conduct EXTERNAL test with stores | João Montenegro, Leonardo Brito, Gabriel Soares, Test Participants | 2024-05-06 | 5 | 5 | 5 | 2024-05-10 |  | 2024-07-23 | 5 | 0 | 4 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | Feita | Concluído | 78 | 77 | 100% | 100%
3 | T | PR.0079.9.3 | Write test report | João Montenegro | 2024-05-06 | 5 | 5 | 5 | 2024-05-10 |  | 2024-07-29 | 5 | 0 | 4 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | Feita | Concluído | 84 | 83 | 100% | 100%
4 | T | PR.0079.9.4 | Write wide adoption strategy | João Montenegro | 2024-05-06 | 5 |  |  | 2024-05-10 |  | 2024-07-29 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | -Selecionar- | Não iniciado | 84 | 80 | 0% | 0%
5 | M | PR.0079.9.5 | MILESTONE: Go/NoGo Wide Adoption |  | 2024-05-10 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-10 |  | 2024-08-01 | 1 | 0 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Feita | Concluído | 83 | 83 | 100% | 100%
10 | F | PR.0079.10 | Implement V2 |  | 2024-08-05 | 21 | 47 | 47 | 2024-09-02 |  | 2024-08-05 | 47 | 0 | 65 | 2024-09-09 | 2024-11-01 | Feita | Concluído | 0 | 60 | 100% | 100%
1 | T | PR.0079.10.1 | Implement selected features for v2.0 | Leonardo Brito | 2024-08-05 | 20 | 20 | 20 | 2024-08-30 |  | 2024-08-05 | 20 | 0 | 40 | 2024-08-05 | 2024-09-27 | Feita | Concluído | 0 | 28 | 100% | 100%
2 | T | PR.0079.10.2 | Test performance internally v2.0 | Leonardo Brito, Gabriel Soares | 2024-08-09 | 16 | 16 | 16 | 2024-08-30 |  | 2024-09-09 | 16 | 0 | 30 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | Feita | Concluído | 31 | 49 | 100% | 100%
3 | T | PR.0079.10.3 | Select participants in v2.0 test | João Montenegro, Leonardo Brito, Gabriel Soares, Test Participants | 2024-08-26 | 5 | 5 | 5 | 2024-08-30 |  | 2024-09-16 | 5 | 0 | 35 | 2024-09-16 | 2024-11-01 | Feita | Concluído | 21 | 63 | 100% | 100%
4 | T | PR.0079.10.4 | Write test script | João Montenegro | 2024-08-26 | 5 | 5 | 5 | 2024-08-30 |  | 2024-10-21 | 5 | 0 | 1 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Feita | Concluído | 56 | 52 | 100% | 100%
5 | M | PR.0079.10.5 | MILESTONE: Go/NoGo Test v2.0 demo |  | 2024-09-02 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-02 |  | 2024-11-01 | 1 | 0 | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Feita | Concluído | 60 | 60 | 100% | 100%
11 | F | PR.0079.11 | Test V2 |  | 2024-09-03 | 20 | 0 | 0 | 2024-09-30 |  | 2024-10-30 | 0 | 0 | 6 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
1 | T | PR.0079.11.1 | Conduct INTERNAL user test with selected participants | João Montenegro, Leonardo Brito, Gabriel Soares, Test Participants | 2024-09-03 |  |  |  | 2024-09-06 |  | 2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
2 | T | PR.0079.11.2 | Conduct EXTERNAL test with stores | João Montenegro, Leonardo Brito, Gabriel Soares, Test Participants | 2024-09-09 |  |  |  | 2024-09-13 | [7 empty] | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
3 | T | PR.0079.11.3 | Write test report | João Montenegro | 2024-09-16 |  |  |  | 2024-09-20 |  | 2024-10-30 | 0 | 0 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
4 | T | PR.0079.11.4 | Write wide adoption strategy | João Montenegro | 2024-09-23 |  |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-06 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
5 | M | PR.0079.11.5 | MILESTONE: Go/NoGo Wide Adoption |  | 2024-09-30 |  |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-06 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
12 | F | PR.0079.12 | Review and Plan Wide adoption in own markets |  | 2024-05-20 | 20 | 0 | 0 | 2024-06-14 |  | 2024-05-24 | 0 | 0 | 126 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
1 | T | PR.0079.12.1 | MILESTONE: Release in batch 1 | João Montenegro, Tania Sophie, Cecilia | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  | 0 | 0 | -130 | 0 | 2024-05-20 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
2 | T | PR.0079.12.2 | Measure feedback from batch 1 | João Montenegro | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-24 |  |  | 0 | 0 | -126 | 0 | 2024-05-24 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
3 | M | PR.0079.12.3 | MILESTONE: Go/NoGo Release batch 2 | Jesus Salceda, Cecilia, Jorge | 2024-05-24 |  |  |  | 2024-05-24 |  | 2024-05-24 | 0 | 0 | 126 | 2024-05-24 | 2024-11-15 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
4 | T | PR.0079.12.4 | Release in batch 2 | João Montenegro, Tania Sophie, Cecilia | 2024-05-27 |  |  |  | 2024-05-27 |  |  | 0 | 0 | -125 | 0 | 2024-05-27 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
5 | T | PR.0079.12.5 | Measure feedback from batch 2 | João Montenegro | 2024-05-27 |  |  |  | 2024-05-31 |  |  | 0 | 0 | -121 | 0 | 2024-05-31 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
6 | M | PR.0079.12.6 | MILESTONE: Go/NoGo Release batch 3 | Jesus Salceda, Cecilia, Jorge | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | 0 | 0 | 121 | 2024-05-31 | 2024-11-15 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
7 | T | PR.0079.12.7 | Release in batch 3 | João Montenegro, Tania Sophie, Cecilia | 2024-06-03 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  | 0 | 0 | -116 | 0 | 2024-06-07 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
8 | M | PR.0079.12.8 | MILESTONE: All batches released | Jesus Salceda, Cecilia, Jorge | 2024-06-07 |  |  |  | 2024-06-07 |  | 2024-06-07 | 0 | 0 | 116 | 2024-06-07 | 2024-11-15 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
9 | T | PR.0079.12.9 | Review engagement in all Batches | João Montenegro | 2024-06-10 |  |  |  | 2024-06-14 |  |  | 0 | 0 | -111 | 0 | 2024-06-14 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
10 | T | PR.0079.12.10 | Write an list of improvements | João Montenegro | 2024-06-10 |  |  |  | 2024-06-14 |  |  | 0 | 0 | -111 | 0 | 2024-06-14 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
11 | M | PR.0079.12.11 | MILESTONE: PROJECT ENDED | Jesus Salceda, Cecilia, Jorge | 2024-06-14 |  |  |  | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | 0 | 0 | 111 | 2024-06-14 | 2024-11-15 | -Selecionar- | Não iniciado |  |  | 0% | 0%
Formulas:
PLENEADO = IF(MIN([PLENEADO, row below]:F76)=0,J2,MIN([PLENEADO, row below]:F76))
DURAÇÃO (Dias) = IF([FIM]="",0,NETWORKDAYS([PLENEADO],[FIM]))
DURAÇÃO (Dias) = IF([REAL]="",NETWORKDAYS(J2,[DATA FIM]),NETWORKDAYS([REAL],[DATA FIM]))
FIM = IF(MAX([FIM, row below]:J76)=0,J2,MAX([FIM, row below]:J76))
REAL = IF(MIN([REAL, row below]:L76)=0,J2,MIN([REAL, row below]:L76))
REAL = MAX(Q21:[DATA FIM, row above])
DATA FIM (Calculada) = IF(MAX([DATA FIM (Calculada), row below]:P76)=0,J2,MAX([DATA FIM (Calculada), row below]:P76))
DATA FIM (Calculada) = IF([PLENEADO]>J2,[PLENEADO]+[TRABALHO PENDENTE]-1,IF(AND([REAL]="",[PLENEADO]>=J2),[PLENEADO]+[TRABALHO PENDENTE],[REAL]+[TRABALHO PENDENTE]))
DATA FIM = IF(MAX([DATA FIM, row below]:Q76)=0,J2,MAX([DATA FIM, row below]:Q76))
DATA FIM = IF([DATA FIM (Calculada)]<[FIM],[FIM],[DATA FIM (Calculada)])
INDICADORES = IF([REAL]="",0,IF([REAL]="",IF([PLENEADO]>J2,0,DAYS(J2,[PLENEADO])),DAYS([REAL],[PLENEADO])))
ATRASO FIM = IF([FIM]="",0,DAYS([DATA FIM],[FIM]))
TRABALHO ESPERADO = IF([TRABALHO TOTAL]=0,0,IF(J2>[FIM],-IF([FIM]<J2,NETWORKDAYS([FIM],[PLENEADO]),NETWORKDAYS(J2,[PLENEADO])),IF(J2>[PLENEADO],-IF([FIM]<J2,NETWORKDAYS([FIM],[PLENEADO]),NETWORKDAYS(J2,[PLENEADO])),IF([PLENEADO]>J2,0,NETWORKDAYS(J2,[PLENEADO])))))
Note on Q30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: check availability with ismael and tania
Note on Q34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: check availability with ismael and tania

## SEGUIMIENTO
Id.projeto | Data | Responsável | Principais conquistas | Done | ToDo | Impedimentos | Requer atenção imediata | Próximos passos | Resumo ejecutivo
PR.0079 | 2024-01-12 | João Montenegro | Kickoff do projeto com Joao Abrantes. Onboarding e acesso a dados parfois Primeira demo do AI interno feita por Abrantes Defenição dos objetivos do projeto, timeline e scope do demo (a ser realizado dia 29 de Fevereiro) | Reunião que incluio Joao Abrantes, Jesus Salceda, Jorge e Cecilia para definição do projeto, e primeira entrega Demo tecnico do AI Definição do primeiro Use case a resolver (demo1) Definição dos stakeholders do primeiro use case (demo1) Definição das features a serem implementadas para demo1 Integração de Joao Abrantes no sistemas de informação da parfois (email. sharepoint, teams) Avanço com o novo contrato ReentrySystems | Reuniões com Tania Sophie, Bruno, e store manager para perceber problemas a resolver do use case 1 (Store communication) Fechar scope tecnico para demo 1 |  |  | Reuniões com Tania Sophie, Bruno, e store manager para perceber problemas a resolver do use case 1 (Store communication) Fechar scope tecnico para demo 1 | Kickoff do projeto com Joao Abrantes e onboarding na Parfois. Primeira demo AI feita, definição de objetivos, timeline e scope para demo em 29 de Fevereiro. Pendentes: reuniões para definição de projeto e avanços no contrato ReentrySystems. Ação imediata: reuniões sobre use case 1 e fechar scope técnico para demo 1.
PR.0079 | 2024-01-19 | João Montenegro | Conversas com Store Comunications e Service Desk para compreender melhor os use cases de comunicação. Avanço com a tech demo para poder mostrar e testar internamente. Detalhe no plano de projeto para lá de 29 de Fevereiro | Reunião com Tania, Bruno, sobre detalhes de problemas em lojas. Fecho do documento de produto. Primeiro avanço no teste de tech Copilot com acesso a knowledge base para fechar demo. | Reuniões com Store manager, Area manager, e Ismael para detalhar problemas do dia-a-dia. Fechar a implementação da Demo. |  |  | Reuniões com Store manager, Area manager, e Ismael para detalhar problemas do dia-a-dia. Fechar a implementação da Demo. Fechar script de testes. Fechar lista de participantes no teste. | Avanço na implementação da demo da ALMA AI para lojas. Discussão com membros das equipas para compreender melhor os problemas principais nas lojas Detalhe do cronograma de projeto a longo prazo
PR.0079 | 2024-01-26 | João Montenegro | Fecho do cronograma de projeto a longo prazo. Avanço com a implementação da demo. Fecho do script de testes. Fecho da lista de participantes no demo. | Fecho do cronograma de projeto a longo prazo. Avanço com a implementação da demo. Fecho do script de testes. Fecho da lista de participantes no demo. Agendamento de conversa com Ismael | Reuniões com Store manager, Area manager, e Ismael para detalhar problemas do dia-a-dia. Fechar a implementação da Demo. | Acesso a algumas features da Microsoft estão barradas a users de Portugal. Estamos a investigar. |  | Fechar implementação da Demo. | Fecho do cronograma de projeto em detalhe. Avanço na implementação da demo da ALMA AI para lojas. Agendamento de conversas com gerentes de loja para compreender melhor alguns dos problemas-chave.
PR.0079 | 2024-02-02 | João Montenegro | Integração de Ai com ambiente Parfois. Deteção de problemas com o stack technologico do CopilotAI da Microsoft. Reformulação de Plano de implementação considerando que o CopilotAI da Microsoft não consegue executar. Aumento de detalhe no Plano de Produto para a ALMA AI for Stores | Vários testes de funcionalidade: procurar dados da Wiki e responder a perguntas pelo Teams. Integração com Teams bem sucedida. Integração com wiki bem sucedidad. Testes apontaram que o AI da Microsoft tem baixa qualidade. Novo plano irá utilizar AI externo que consegue aceder a qq fonte de informação usando a assistants API da OpenAI e a wiki da Parfois. Conversas com equipas de Ismael e compreensão dos casos de uso principais para o Projeto ALMA AI for Stores. Aumento de detalhe no Plano de Produto para a ALMA AI for Stores | Integração de sistema de leitura da wiki fora de ambiente microsoft. Criação de uma base de dados externa onde a informação retirada da wiki é armazenada. Integração deste sistema novo com Teams. |  |  | Integração de sistema de leitura da wiki fora de ambiente microsoft. Criação de uma base de dados externa onde a informação retirada da wiki é armazenada. Integração deste sistema novo com Teams. | Integração do ALMA AI for Stores com Teams e Wiki via Copilot da Microsoft. Testes mostraram sistema da Microsoft nao ter qualidade suficiente para interação pretendidade (sistema pouco versátil). Replaneamento do sistema da ALMA AI for Stores para usar novas tecnologias mais avançadas. Entrevistas a area e stores managers para perceber os use cases identificados.
PR.0079 | 2024-02-09 | João Montenegro | Lançamento da primeira versão da Demo integrada no Teams da Parfois e com acesso à wiki. | Integração de sistema de leitura da wiki fora de ambiente microsoft. Criação de uma base de dados externa onde a informação retirada da wiki é armazenada. Integração deste sistema novo com Teams. Lançamento da primeira versão da Demo. | Refinar demo baseado nos testes internos. Dar acesso à demo a pessoas do grupo de testes interno da Parfois. |  |  | Refinar demo baseado nos testes internos. Dar acesso à demo a pessoas do grupo de testes interno da Parfois. | Lançamento da primeira demo da ALMA AI for Stores integrada na wiki e Teams. Sistema de gestão de conhecimento da ALMA AI que vai buscar data à wiki da Parfois.
PR.0079 | 2024-02-16 | João Montenegro | Reestruturação do sistema para não depender do Copilot Avanço na criação de acessos à Demo para pessoas dentro da Parfois. Preparação do plano de testes em loja Implementação de funções de controlo de idioma, reset de conversa, help | Reestruturação do sistema para não depender do Copilot Avanço na criação de acessos à Demo para pessoas dentro da Parfois. Preparação do plano de testes em loja Implementação de funções de controlo de idioma, reset de conversa, help Adicionada a mensagem de "a pensar" enquanto a resposta não chega Adicionados botões de controlo no chat do teams | Fechar a integração com contas microsoft de todos os colaboradores da Parfois. Adicionar mais documentos à knowledge base Testar a Alma no teams com equipas de loja e Ismael | Dependentes de resposta de Rui Magalhaes sobre permissões das contas da Parfois. Adicionar cards de resposta automatica ao bot do teams. Testar com equipa. |  | Dependentes de resposta de Rui Magalhaes sobre permissões das contas da Parfois. Adicionar cards de resposta automatica ao bot do teams. Testar com equipa. | Implementação de nova arquitetura de AI mais independente Em trabalho com Rui Magalhaes para conseguir o acesso ao teams da Parfois.
PR.0079 | 2024-02-23 | João Montenegro | Avanço com a integração com sistemas da parfois. dependentes de respostas | A estudar estrutura alternativa que nao torne o AI dependente de pedidos de autorizações longas. | Fechar a integração com contas microsoft de todos os colaboradores da Parfois. Testar a Alma no teams com equipas de loja e Ismael | Dependentes de resposta de Rui Magalhaes sobre permissões das contas da Parfois. |  | Dependentes de resposta de Rui Magalhaes sobre permissões das contas da Parfois. Adicionar cards de resposta automatica ao bot do teams. Testar com equipa. | Em trabalho com Rui Magalhaes para conseguir o acesso ao teams da Parfois. A desenvolver estrutura alternativa que nos torne independentes de pedidos de autorização
PR.0079 | 2024-03-01 | João Montenegro | Integração de Ai com ambiente Parfois concluida incluindo no novo teams. Partilha do demo da ALMA AI com elementos chave de equipa para testar durante esta e proxima semana | Integração de Ai com ambiente Parfois concluida incluindo no novo teams. Partilha do demo da ALMA AI com elementos chave de equipa para testar. Melhoria nas instruções de sistema para as funcionalidades: - controlar o idioma - fazer reset à conversa - adicionar "conversation starters" - um centro de ajuda | Testar a Alma no teams com equipas de loja e Ismael (ongoing) Produzir relatorio de testes Detalhar melhorias e próximos passos |  |  | Testar a Alma no teams com equipas de loja e Ismael (ongoing) Produzir relatorio de testes Detalhar melhorias e próximos passos | Done: Integração de Ai com ambiente Parfois concluida incluindo no novo teams. Partilha do demo da ALMA AI com elementos chave de equipa para testar durante esta e proxima semana Next steps: Produzir relatorio de testes Detalhar melhorias e próximos passos Notas de atrasos: - as interações de intergração dependiam da disponibilidade do Rui para ter acesso ao ambiente. - depois de finalmente fecharmos a integração, adicionamos todas as permissões às contas da equipa de dev do Alma para evitar futuras dependencias de resposta.
PR.0079 | 2024-03-08 | João Montenegro | Avanço na determinação do plano de Piloto da Alma em ambiente loja: - escolha das potenciais lojas - escolha das datas de teste ideais. Avanço na replicação de todo o wiki da Parfois para o knowledge base da Alma para garantir que o AI conhece todos os casos. | Várias iterações no algoritmo de scrapping da wiki para o tornar mais eficiente. Testes da eficácia do AI Conversa com Ismael para determinar next steps, objetivo do Piloto da Alma e implementação em loja, e quais lojas a testar. | Realizar novos testes internos da Alma com nova Knowledge base espandida. Fechar plano de implementação do piloto. |  |  | Realizar novos testes internos da Alma com nova Knowledge base espandida. Fechar plano de implementação do piloto. | Done: Avanço na determinação do plano de Piloto da Alma em ambiente loja: - escolha das potenciais lojas - escolha das datas de teste ideais. Avanço na replicação de todo o wiki da Parfois para a bae de conhecimento da Alma para garantir que o AI conhece todos os casos. Iremos realizar novos testes do AI com a nova base de conhecimento e fechar o plano de implementação do Piloto do AI em lojas.
PR.0079 | 2024-03-15 | João Montenegro | Inicio na implementação de sistema automatizado de recolha de artigos da wiki, para evitar trabalho manual no futuro Pendente no término deste sistema para começar nova ronda de testes | Inicio na implementação de sistema automatizado de recolha de artigos da wiki, para evitar trabalho manual no futuro Pendente no término deste sistema para começar nova ronda de testes Iteração sobre vários casos especiais da wiki (documentos office, pdf, images, gifs) para que o AI os consiga compreender. | Sistema de leitura de vários formatos de documentos (ongoing) |  |  | Terminar sistema de leitura de vários formatos de documentos Iniciar nova ronda de testes Terminar Report de testes final Terminar Plano MVP | Ongoing: Avanço na implementação Sistema de recolha automatica de artigos novos da wiki (para evitar atualização manual) - Trabalho sobre o sistema de reconhecimento de ficheiros de vários formatos TO-do: Iniciar nova ronda de testes Terminar Report de testes final Terminar Plano MVP
PR.0079 | 2024-03-22 | João Montenegro | Joao Abrantes saiu - Contratação de novo recurso (Leonardo) - em fase de onboarding mas ja a pegar no código do Joao Abrantes - Plano MVP Alma done (à espera de review de Jesus) | - Joao Abrantes saiu - Contratação de novo recurso (Leonardo) - em fase de onboarding mas ja a pegar no código do Joao Abrantes - Esperado atraso de 1 semana - Plano MVP Alma done (à espera de review de Jesus) | Review do MVP plan Terminar Scrapper de Wiki Testar Alma com sistema de dados automatizado |  |  | Review do MVP plan Terminar Scrapper de Wiki Testar Alma com sistema de dados automatizado | Status: - Joao Abrantes saiu - Contratação de novo recurso (Leonardo) - em fase de onboarding mas ja a pegar no código do Joao Abrantes Done: - Plano MVP Alma done (à espera de review de Jesus) To-do: Review do MVP plan Terminar Scrapper de Wiki Testar Alma com sistema de dados automatizado
PR.0079 | 2024-03-29 | João Montenegro | Contratação nova (Leonardo) começou a implementar e a rever codigo do Joao. Revisão para aumento de eficiência dos sistemas de scrapping Revisão do sistema de interação com o Bot para ser mais barato, mas escalável e integravel em mais sistemas | Contratação nova (Leonardo) começou a implementar e a rever codigo do Joao. Revisão para aumento de eficiência dos sistemas de scrapping Revisão do sistema de interação com o Bot para ser mais barato, mas escalável e integravel em mais sistemas | Rever scraper Integrar com sistemas de Daily flash |  |  | Rever scraper Integrar com sistemas de Daily flash | Done: Contratação nova (Leonardo) começou a implementar e a rever codigo do Joao. Revisão para aumento de eficiência dos sistemas de scrapping Revisão do sistema de interação com o Bot para ser mais barato, mas escalável e integravel em mais sistemas To-do: "Rever scraper Integrar com sistemas de Daily flash"
PR.0079 | 2024-04-05 | João Montenegro | Implementação de novo scraper Implementação de novo testing environment Implementação de novo sistema de controlo de halucinação para o Alma bot Revisão com Tania do sistema de conhecimento da Parfois para garantir modelo de escala | Implementação de novo scraper Implementação de novo testing environment Implementação de novo sistema de controlo de halucinação para o Alma bot Revisão com Tania do sistema de conhecimento da Parfois para garantir modelo de escala | Decidir se vamos continuar a usar o WIki ou o Notion como Knowledge base Preparar migração Integrar com sistemas de DAILY Flash |  |  | Decidir se vamos continuar a usar o WIki ou o Notion como Knowledge base Preparar migração Integrar com sistemas de DAILY Flash | Done: Implementação de novo scraper Implementação de novo testing environment Implementação de novo sistema de controlo de halucinação para o Alma bot Revisão com Tania do sistema de conhecimento da Parfois para garantir modelo de escala To-do: Decidir se vamos continuar a usar o WIki ou o Notion como Knowledge base Preparar migração Integrar com sistemas de DAILY Flash
PR.0079 | 2024-04-12 | João Montenegro | Inicio na implementação de conteúdo dedicado ao AI no notion Knowledge base. Repriorização do projeto com foco no processo de criação de conteúdo para resolver o problema de raiz. Plano MVP concretizado com Jesus- | Inicio na implementação de conteúdo dedicado ao AI no notion Knowledge base. Repriorização do projeto com foco no processo de criação de conteúdo para resolver o problema de raiz. Plano MVP concretizado com Jesus- Retirada a prioridade de resolver conteúdo Daily flash nesta iteração. | Decidir se vamos continuar a usar o WIki ou o Notion como Knowledge base Criar um use-case forte para content na wiki da Parfois. Apresentar protótipo de use-case na wiki à Tania e Ismael. Testar com Service Desk. Testar com loja teste. |  |  | Decidir se vamos continuar a usar o WIki ou o Notion como Knowledge base Criar um use-case forte para content na wiki da Parfois. Apresentar protótipo de use-case na wiki à Tania e Ismael. Testar com Service Desk. Testar com loja teste. | Done: Inicio na implementação de conteúdo dedicado ao AI no notion Knowledge base. Repriorização do projeto com foco no processo de criação de conteúdo para resolver o problema de raiz. Plano MVP concretizado com Jesus- To-do: "Decidir se vamos continuar a usar o WIki ou o Notion como Knowledge base Criar um use-case forte para content na wiki da Parfois. Apresentar protótipo de use-case na wiki à Tania e Ismael. Testar com Service Desk. Testar com loja teste."
PR.0079 | 2024-04-19 | João Montenegro | Nova knowledge base criada com todo o conteudo de lojas Conteudo adicional criado para conseguir responder Às top5 questions de service desk e helpdesk Novo conteudo validado por Bruno Carvalho | Nova knowledge base criada com todo o conteudo de lojas Conteudo adicional criado para conseguir responder Às top5 questions de service desk e helpdesk Novo conteudo validado por Bruno Carvalho | Atualizar Alma Ai para ter acesso ao novo conteúdo Criar Tutoriais e script de testes para Alma AI |  |  | Atualizar Alma Ai para ter acesso ao novo conteúdo Criar Tutoriais e script de testes para Alma AI | Done: Nova knowledge base criada com todo o conteudo de lojas Conteudo adicional criado para conseguir responder Às top5 questions de service desk e helpdesk Novo conteudo validado por Bruno Carvalho Todo: Atualizar Alma Ai para ter acesso ao novo conteúdo Criar Tutoriais e script de testes para Alma AI
PR.0079 | 2024-04-26 | João Montenegro | Alma MVP lançado com acesso a todo o conteúdo de lojas Tutoriais e script de testes para usar Alma AI e Knowledge Base produzidos | Alma MVP lançado com acesso a todo o conteúdo de lojas. Tutoriais e script de testes para usar Alma AI e Knowledge Base produzidos | Afinar edge cases de projeto: - Mostrar Imagens dentro do Teams - Melhor mensagem de abertura do AI - Mais botões de início de conversa - Comandos especiais ( !lang , !ajuda , !redefinir ) devem ser botões - O idioma padrão deve ser o idioma do usuário - Mostrar mensagem de "pensar" enquanto responde |  |  | Afinar edge cases de projeto: - Mostrar Imagens dentro do Teams - Melhor mensagem de abertura do AI - Mais botões de início de conversa - Comandos especiais ( !lang , !ajuda , !redefinir ) devem ser botões - O idioma padrão deve ser o idioma do usuário - Mostrar mensagem de "pensar" enquanto responde | Done: Alma MVP lançado com acesso a todo o conteúdo de lojas Tutoriais e script de testes para usar Alma AI e Knowledge Base produzidos Todo: Afinar edge cases de projeto: - Mostrar Imagens dentro do Teams - Melhor mensagem de abertura do AI - Mais botões de início de conversa - Comandos especiais ( !lang , !ajuda , !redefinir ) devem ser botões - O idioma padrão deve ser o idioma do usuário - Mostrar mensagem de "pensar" enquanto responde
PR.0079 | 2024-05-03 | João Montenegro | Teste intensivo do Alma com ajuda de service desk, Bruno Carvalho, e Jesus Salceda. Implementação de soluções para bugs encontrados durante testes. | Teste intensivo do Alma com ajuda de service desk, Bruno Carvalho, e Jesus Salceda. Implementação de soluções para bugs encontrados durante testes. Added features: - Melhor mensagem de abertura do AI - Mais botões de início de conversa - O idioma padrão deve ser o idioma do usuário | Afinar edge cases de projeto: - Mostrar Imagens dentro do Teams - Comandos especiais ( !lang , !ajuda , !redefinir ) devem ser botões - Mostrar mensagem de "pensar" enquanto responde |  |  | Afinar edge cases de projeto: - Mostrar Imagens dentro do Teams - Comandos especiais ( !lang , !ajuda , !redefinir ) devem ser botões - Mostrar mensagem de "pensar" enquanto responde | Done: - Teste intensivo do Alma com ajuda de service desk, Bruno Carvalho, e Jesus Salceda. - Implementação de soluções para bugs encontrados durante testes. Todo: Afinar edge cases de projeto: - Mostrar Imagens dentro do Teams - Comandos especiais ( !lang , !ajuda , !redefinir ) devem ser botões - Mostrar mensagem de ""pensar"" enquanto responde
PR.0079 | 2024-05-10 | João Montenegro | Bug fixing à volta de problema encontrado com retorno de informação e traduções. Criação de metodologia de testes de engenharia para sistematizar a qualidade das respostas. Implementação de mecanismo de supervisionar comportamento do bot e respostas (langfuse) | Bug fixing à volta de problema encontrado com retorno de informação e traduções. Criação de metodologia de testes de engenharia para sistematizar a qualidade das respostas. Implementação de mecanismo de supervisionar comportamento do bot e respostas (langfuse) Diagnostico de principais problemas a resovler antes de testes em loja. | Afinar edge cases de projeto: - Implementação de sistema de tradução automatizada independente do bot de conversa - Reformulação de arquitetura para diagnosticar melhor problemas de perguntas nao compreendidas pelo bot. Reunião com Tania e Ismael para demonstração de sistema completo e marcação de testes em loja. |  |  | Afinar edge cases de projeto: - Implementação de sistema de tradução automatizada independente do bot de conversa - Reformulação de arquitetura para diagnosticar melhor problemas de perguntas nao compreendidas pelo bot. Reunião com Tania e Ismael para demonstração de sistema completo e marcação de testes em loja. | Done: - Bug fixing à volta de problema encontrado com retorno de informação e traduções. - Criação de metodologia de testes de engenharia para sistematizar a qualidade das respostas. - Implementação de mecanismo de supervisionar comportamento do bot e respostas (langfuse) Todo: Afinar edge cases de projeto: - Implementação de sistema de tradução automatizada independente do bot de conversa - Reformulação de arquitetura para diagnosticar melhor problemas de perguntas nao compreendidas pelo bot. Reunião com Tania e Ismael para demonstração de sistema completo e marcação de testes em loja.
PR.0079 | 2024-05-17 | João Montenegro | Implementação de testes de software. Implementação do novo modelo de linguagem GPT4o com aumento de velocidade na resposta (2x) e grande melhoria na qualidade Marcaçao de QA com Tania, Bruno, Ismael | Implementação de testes de software. Implementação do novo modelo de linguagem GPT4o com aumento de velocidade na resposta (2x) e grande melhoria na qualidade Marcaçao de QA com Tania, Bruno, Ismael | Testar em loja (teste controlado) Testar em loja (teste de 1 semana) |  |  | Testar em loja (teste controlado) Testar em loja (teste de 1 semana) | Done: "Implementação de testes de software. Implementação do novo modelo de linguagem GPT4o com aumento de velocidade na resposta (2x) e grande melhoria na qualidade Marcaçao de QA com Tania, Bruno, Ismael" Todo: "Testar em loja (teste controlado) Testar em loja (teste de 1 semana)"
PR.0079 | 2024-05-24 | João Montenegro | Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) | Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) | Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) |  | Perceper se a disponibildade de ismael é impeditiva de projeto avançar | Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) | Done: Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) Todo: Perceper se a disponibildade de ismael é impeditiva de projeto avançar
PR.0079 | 2024-05-31 | João Montenegro | Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) | Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) | Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) |  | Perceper se a disponibildade de ismael é impeditiva de projeto avançar | Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) | Done: Dependente de testes com bruno e tania, teste de ismael adiado por falta de condições de internet (ismael em italia) Todo: Perceper se a disponibildade de ismael é impeditiva de projeto avançar
PR.0079 | 2024-06-07 | João Montenegro | Teste em loja conseguido e terminado. DOcumento de teste parcialmente terminado | Teste em loja conseguido e terminado. DOcumento de teste parcialmente terminado | Terminar documento de testes. Terminar Plano de v1.0 |  |  | Terminar documento de testes. Terminar Plano de v1.0 | Done: - Teste em loja conseguido e terminado. - Documento de teste parcialmente terminado Todo: - Terminar documento de testes. - Terminar Plano de v1.0
PR.0079 | 2024-06-14 | João Montenegro | Documento de teste terminado. Plano de v1.0 terminado | Documento de teste terminado. Plano de v1.0 terminado | Iniciar implementação de v1.0 |  |  | Iniciar implementação de v1.0 | Done: - Documento de teste terminado. - Plano de v1.0 terminado Todo: - Iniciar implementação de v1.0
PR.0079 | 2024-06-21 | João Montenegro | Integração de Sharepoint através de crawling da wiki da parfois para incluir todos os documentos nas respostas do AI. Separação de ambientes de desenvolvimento ongoing. | Integração de Sharepoint através de crawling da wiki da parfois para incluir todos os documentos nas respostas do AI. Separação de ambientes de desenvolvimento ongoing. | Separar ambientes de desenvolvimento para abilitar os testes sem prejudicar o Alma em produção Terminar a integração do Sharepoint através de crawling | Disponibilidade de Rui para separar ambientes |  | Separar ambientes de desenvolvimento para abilitar os testes sem prejudicar o Alma em produção Terminar a integração do Sharepoint através de crawling | Done: - Integração de Sharepoint através de crawling da wiki da parfois para incluir todos os documentos nas respostas do AI. - Separação de ambientes de desenvolvimento ongoing. Todo: - Separar ambientes de desenvolvimento para abilitar os testes sem prejudicar o Alma em produção - Terminar a integração do Sharepoint através de crawling
PR.0079 | 2024-06-28 | João Montenegro | Desbloqueio do Rui para separar ambientes e dar acesso a Sharepoint crawler Separação de ambientes conseguida para teste, dev e produção | Desbloqueio do Rui para separar ambientes e dar acesso a Sharepoint crawler Separação de ambientes conseguida para teste, dev e produção | Terminar a integração do Sharepoint através de crawling Testar desempenho de RAG do Sharepoint crawler | Disponibildade de Rui limitada até quarta feira causou atraso no inicio de implementação |  | Terminar a integração do Sharepoint através de crawling Testar desempenho de RAG do Sharepoint crawler | Done: - Desbloqueio do Rui para separar ambientes e dar acesso a Sharepoint crawler - Separação de ambientes conseguida para teste, dev e produção Alerta: - Disponibildade de Rui limitada até quarta feira causou atraso no inicio de implementação To-do: - Terminar a integração do Sharepoint através de crawling - Testar desempenho de RAG do Sharepoint crawler
PR.0079 | 2024-07-05 | João Montenegro | Script Testes V1 Resolução de bugs na separação de sessões de usuário Otimização de código na vetorização do Wiki completo | Script Testes V1 Resolução de bugs na separação de sessões de usuário Otimização de código na vetorização do Wiki completo | Testes internos e externos do Alma com nova arquitetura Preparar novo teste em loja Preparar plano para rollout |  |  | Testes internos e externos do Alma com nova arquitetura Preparar novo teste em loja Preparar plano para rollout | Done: - Script Testes V1 - Resolução de bugs na separação de sessões de usuário - Otimização de código na vetorização do Wiki completo todo: - Testes internos e externos do Alma com nova arquitetura - Preparar novo teste em loja - Preparar plano para rollout
PR.0079 | 2024-07-12 | João Montenegro | Preparação de testes. BUG resolvido: separação de threads por user Implementação de Ferramenta de testes otimizada Testes internos iniciados | Preparação de testes. BUG resolvido: separação de threads por user Implementação de Ferramenta de testes otimizada Testes internos iniciados | Preparar novo teste em loja Preparar plano para rollout |  |  | Preparar novo teste em loja Preparar plano para rollout | Done: - Preparação de testes. - BUG resolvido: separação de threads por user - Implementação de Ferramenta de testes otimizada - Testes internos iniciados Todo: - Preparar novo teste em loja - Preparar plano para rollout
PR.0079 | 2024-07-26 | João Montenegro | Agendada teste em loja Integração do Alma no Teams com qq equipa (agora configurável) Conversar com Alma em grupos de Teams também possível Conversa com equipa HR para ter acesso ao Alma para HR/Onboarding | Agendada teste em loja Integração do Alma no Teams com qq equipa (agora configurável) Conversar com Alma em grupos de Teams também possível Conversa com equipa HR para ter acesso ao Alma para HR/Onboarding | Decide Release plan for Alma for Stores with Jesus Preparar plano para rollout Preparar report de testes de v1 Pedir a Jorge autorização para criar projetos de Alma for HR e Customer Care AI Chat |  |  |  | Done: - Agendada teste em loja - Integração do Alma no Teams com qq equipa (agora configurável) - Conversar com Alma em grupos de Teams também possível - Conversa com equipa HR para ter acesso ao Alma para HR/Onboarding Todo: - Decide Release plan for Alma for Stores with Jesus - Preparar plano para rollout - Preparar report de testes de v1 - Pedir a Jorge autorização para criar projetos de Alma for HR e Customer Care AI Chat"
PR.0079 | 2024-08-02 | João Montenegro | Teste em loja efetuado Escrita do relatorio de testes feito Recomendações para definir melhor o conjunto de use-cases a resolver na loja. Pedido de dados de OSTicket relativo a lojas para estudar os principais use-cases estatisticos das lojas Alargamento do projeto para incluir uma nova ronda de desenvolvimento e testes do Alma v2 | Teste em loja efetuado Escrita do relatorio de testes feito Recomendações para definir melhor o conjunto de use-cases a resolver na loja. Pedido de dados de OSTicket relativo a lojas para estudar os principais use-cases estatisticos das lojas Alargamento do projeto para incluir uma nova ronda de desenvolvimento e testes do Alma v2 | Fazer estudo dos principais use-cases de lojas Fazer plano de resolução para use-cases selecionados |  |  | Fazer estudo dos principais use-cases de lojas Fazer plano de resolução para use-cases selecionados | Done: - Teste em loja efetuado - Escrita do relatorio de testes feito - Recomendações para definir melhor o conjunto de use-cases a resolver na loja. - Pedido de dados de OSTicket relativo a lojas para estudar os principais use-cases estatisticos das lojas - Alargamento do projeto para incluir uma nova ronda de desenvolvimento e testes do Alma v2 To-do: - Fazer estudo dos principais use-cases de lojas - Fazer plano de resolução para use-cases selecionados
PR.0079 | 2024-08-09 | João Montenegro | Implementação de funcionalidades de Alma v2 Estudo de dados do OSTicket para definir principais use-cases das lojas | Implementação de funcionalidades de Alma v2 Estudo de dados do OSTicket para definir principais use-cases das lojas | Lançamento de ambiente prototipo de testes para o Alma Report de dados do OSTicket |  |  | Lançamento de ambiente prototipo de testes para o Alma Report de dados do OSTicket | Done: - Implementação de funcionalidades de Alma v2 - Estudo de dados do OSTicket para definir principais use-cases das lojas To-do: - Lançamento de ambiente prototipo de testes para o Alma - Report de dados do OSTicket
PR.0079 | 2024-08-16 | João Montenegro | Implementação de funcionalidades de Alma v2 Estudo de dados do OSTicket para definir principais use-cases das lojas | Implementação de funcionalidades de Alma v2 Estudo de dados do OSTicket para definir principais use-cases das lojas | Lançamento de ambiente prototipo de testes para o Alma Report de dados do OSTicket |  |  | Lançamento de ambiente prototipo de testes para o Alma Report de dados do OSTicket | Done: - Implementação de funcionalidades de Alma v2 - Estudo de dados do OSTicket para definir principais use-cases das lojas To-do: - Lançamento de ambiente prototipo de testes para o Alma - Report de dados do OSTicket
PR.0079 | 2024-08-23 | João Montenegro | Implementação de ferramenta de teste de qualidade para respostas do Alma v2 Lançamento de MVP (para teste interno) | Implementação de ferramenta de teste de qualidade para respostas do Alma v2 Lançamento de MVP (para teste interno) | Implementação de use-cases do estudo OSTicket na ferramenta de qualidade para Alma v2 |  |  | Implementação de use-cases do estudo OSTicket na ferramenta de qualidade para Alma v2 | Done: - Implementação de ferramenta de teste de qualidade para respostas do Alma v2 - Lançamento de MVP (para teste interno) Todo: - Implementação de use-cases do estudo OSTicket na ferramenta de qualidade para Alma v2
PR.0079 | 2024-08-30 | João Montenegro | Teste comparativo de Versões do Alma para escolher melhores estilos de escrita. Análise de resolução de use-cases principais de OSTicket | Teste comparativo de Versões do Alma para escolher melhores estilos de escrita. Análise de resolução de use-cases principais de OSTicket | Implementação de Área de avaliação do Alma v2 Scoring dos uses cases do OSTicket | Solicitações relativas a projetos adicionais por parte da Parfois têm implicado redução de capacidade da equipa de desenvolvimento. Caso se mantenha a frequencia destas solicitações será necessário rever prazos de entrega e/ou recursos a alocar. |  | Implementação de Área de avaliação do Alma v2 Scoring dos uses cases do OSTicket | Done: - Teste comparativo de Versões do Alma para escolher melhores estilos de escrita. - Análise de resolução de use-cases principais de OSTicket Todo: - Implementação de Área de avaliação do Alma v2 - Scoring dos uses cases do OSTicket
PR.0079 | 2024-09-06 | João Montenegro | Fecho de ferramenta de testes de AI interna Inicio de testes internos intensivos sobre use-cases "PISO" e "PowerBI" | Fecho de ferramenta de testes de AI interna Inicio de testes internos intensivos sobre use-cases "PISO" e "PowerBI" | Implementação de use-cases PISO e PowerBI em Alma Dev | Solicitações relativas a projetos adicionais por parte da Parfois têm implicado redução de capacidade da equipa de desenvolvimento. Caso se mantenha a frequencia destas solicitações será necessário rever prazos de entrega e/ou recursos a alocar. |  | Implementação de Área de avaliação do Alma v2 Scoring dos uses cases do OSTicket | Done: - Fecho de ferramenta de testes de AI interna - Inicio de testes internos intensivos sobre use-cases ""PISO"" e ""PowerBI" Todo: - Implementação de use-cases PISO e PowerBI em Alma Dev
PR.0079 | 2024-09-13 | João Montenegro | Lançamento para produção da ferramenta interna de testes. Continuação de testes internos intensivos sobre use-cases "PISO" e "PowerBI" A caminho de terminar Alma v2 a 30 setembro | Lançamento para produção da ferramenta interna de testes. Continuação de testes internos intensivos sobre use-cases "PISO" e "PowerBI" A caminho de terminar Alma v2 a 30 setembro | Implementação de use-cases PISO e PowerBI em Alma Dev | Solicitações relativas a projetos adicionais por parte da Parfois têm implicado redução de capacidade da equipa de desenvolvimento. Caso se mantenha a frequencia destas solicitações será necessário rever prazos de entrega e/ou recursos a alocar. |  | Implementação de Área de avaliação do Alma v2 Scoring dos uses cases do OSTicket | Done: - Lançamento para produção da ferramenta interna de testes. - Continuação de testes internos intensivos sobre use-cases "PISO" e "PowerBI" - A caminho de terminar Alma v2 a 30 setembro Todo: - Implementação de use-cases PISO e PowerBI em Alma Dev
PR.0079 | 2024-09-20 | João Montenegro | Inicio de integração de OSTickets com Alma v2 para tornar possivel a criação de tickets de helpdesk automatizadamente | Inicio de integração de OSTickets com Alma v2 para tornar possivel a criação de tickets de helpdesk automatizadamente | Testar integração em ambiente de testes Testar integração em ambiente de produção |  |  | Testar integração em ambiente de testes Testar integração em ambiente de produção | Done: - Inicio de integração de OSTickets com Alma v2 para tornar possivel a criação de tickets de helpdesk automatizadamente To-do: - Testar integração em ambiente de testes - Testar integração em ambiente de produção
PR.0079 | 2024-09-27 | João Montenegro | Integração com OSTickets em ambiente dev concluido. Testes em ambiente dev em andamento. | Integração com OSTickets em ambiente dev concluido. Testes em ambiente dev em andamento. | Ligando com integração com OSTickets de producção Dependendo de disponibilidade de Bruno. |  |  | Ligando com integração com OSTickets de producção Dependendo de disponibilidade de Bruno. | Done: - Integração com OSTickets em ambiente dev concluido. - Testes em ambiente dev em andamento. Todo: - Ligando com integração com OSTickets de producção - Dependendo de disponibilidade de Bruno.
PR.0079 | 2024-10-04 | João Montenegro | Inicio de desenvolvimento de capacidade do alma enviar emails para Helpdesk para avançar com testes internos | Inicio de desenvolvimento de capacidade do alma enviar emails para Helpdesk para avançar com testes internos | Testes internos (começar assim que capacidade de alma enviar tickets terminar) Integração com OSTickets de producção Espera por resposta do bruno relativamente a integração com OSTicket (em paralelo desenvolver uma solução que pode enviar email para OSTicket mail) |  |  | Testes internos (começar assim que capacidade de alma enviar tickets terminar) Integração com OSTickets de producção Espera por resposta do bruno relativamente a integração com OSTicket (em paralelo desenvolver uma solução que pode enviar email para OSTicket mail) | Done: - Inicio de desenvolvimento de capacidade do alma enviar emails para Helpdesk para avançar com testes internos Todo: - Testes internos (começar assim que capacidade de alma enviar tickets terminar) - Ligação com integração com OSTickets de producção - Espera por resposta do bruno relativamente a integração com OSTicket (em paralelo desenvolver uma solução que pode enviar email para OSTicket mail)
PR.0079 | 2024-10-11 | João Montenegro | Continuação do desenvolvimento de capacidade do ALMA em enviar emails para Helpdesk para avançar com testes internos | Continuação do desenvolvimento de capacidade do ALMA em enviar emails para Helpdesk para avançar com testes internos | Incluida necessidade de identificar Help Topic e Help Topic Detail a atribuir a cada ticket que ALMA cria no OS TIcket |  |  | Testes internos (começar assim que capacidade de alma enviar tickets terminar) Integração com OSTickets de producção Espera por resposta do bruno relativamente a integração com OSTicket (em paralelo desenvolver uma solução que pode enviar email para OSTicket mail) Capacidade de atribuir Help Topic a tickets gerados por ALMA | Novas features solicitadas em desenvolvimento. Testes internos previstos para a proxima semana (14/10) devido a adição destas features não previstas no âmbito inicial do projeto
PR.0079 | 2024-10-18 | João Montenegro | [6 empty] | PDS por realizar
PR.0079 | 2024-10-25 | João Montenegro | [6 empty] | PDS por realizar
PR.0079 | 2024-11-01 | João Montenegro | [6 empty] | Ambito do projeto a ser redefinido. Cronograma de tarefas será alvo de alterações devido a esta mudança de ambito.
PR.0079 | 2024-11-08 | João Montenegro | [6 empty] | Ambito do projeto a ser redefinido. Cronograma de tarefas será alvo de alterações devido a esta mudança de ambito.
PR.0079 | 2024-11-15 | João Montenegro | [6 empty] | Aprovada 2ª fase de projeto ALMA Stores, já em andamento. PR.0079.ALMA Stores terminado Cronograma de atividades de Fase 2 a ser desenhada para formalização e acompanhamento de projeto
Formulas:
Data = [Data, row above]+7
Note on D21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: editar depois de testes com tania e bruno
Note on D22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: editar depois de testes com tania e bruno

## RISCOS
Id.projeto | Data | Responsável | Riscos | Provável | Impacto | Matriz | Prioridade | KPI Risco
PR.0079 |  |  |  | -Seleccionar- | -Seleccionar- | -Seleccionar---Seleccionar- | #N/A | #N/A
PR.0079 |  |  |  | -Seleccionar- | -Seleccionar- | -Seleccionar---Seleccionar- | #N/A | #N/A
PR.0079 |  |  |  | -Seleccionar- | -Seleccionar- | -Seleccionar---Seleccionar- | #N/A | #N/A
PR.0079 |  |  |  | -Seleccionar- | -Seleccionar- | -Seleccionar---Seleccionar- | #N/A | #N/A
PR.0079 |  |  |  | -Seleccionar- | -Seleccionar- | -Seleccionar---Seleccionar- | #N/A | #N/A
PR.0079 |  |  |  | -Seleccionar- | -Seleccionar- | -Seleccionar---Seleccionar- | #N/A | #N/A
PR.0079 |  |  |  | -Seleccionar- | -Seleccionar- | -Seleccionar---Seleccionar- | #N/A | #N/A

## FICHA PBI
Nome.projeto | Id.projeto | Id.iniciativa | Area | Patrocinador | PM | Investimento (€) | Budget | Area responsavel | Classificação | Objetivos.estrategicos | Objetivo.projeto | Beneficios | Indicador.beneficio | Riscos | Plazo.retorna | Paises | Descrição.projeto | Inicio.desejado | Fim.desejado | Processos.negocio | Sistemas | Areas.envolvidas | RR.Int | RR.Ext
ALMA for Stores / RH / Product | PR.0079 | IN.014 | Technology | Jesús Salceda | João Montenegro | 200000 | DGR00007 | DSI | ESTRATÉGICA | 1.Eficiência, 2.Vendas, 3.Custos, 4.Sustentabilidade, 6.Digitalização | 0 | 0 | 0 | 0 | MÉDIO | 0 | 0 | 2024-01-08 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Valores
ESFORÇO |  |  |  |  | Custo médio por hora na moeda local
ALTO | > 1200 HORAS OU > 67 200,00 € | 67200
MÉDIO | > 500 y < 1200 HORAS OU > 28 000,00 € y < 67 200,00 € | 28000 | 67200 |  | 56
BAIXO | > 300 y < 500 HORAS OU > 16 800,00 € y < 28 000,00 € | 16800 | 28000
IMPACTO
ALTO | IMPACTA MAIS DE 10 APLICATIVOS OU SERVIÇOS NÃO CRÍTICOS E/OU 1 APLICATIVO OU SERVIÇO CRÍTICO
MÉDIO | IMPACTA DE 6 A 10 APLICATIVOS OU SERVIÇOS NÃO CRÍTICOS E/OU ATÉ 1 APLICATIVO OU SERVIÇO CRÍTICO
BAIXO | IMPACTA DE 1 A 5 APLICATIVOS OU SERVIÇOS NÃO CRÍTICOS
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
ALTO | A TECNOLOGIA A SER IMPLEMENTADA É NOVA E NÃO ESTÁ MADURA NO MERCADO E, PORTANTO, NEM NA ORGANIZAÇÃO
MÉDIO | A TECNOLOGIA A SER IMPLEMENTADA ESTÁ MADURA NO MERCADO, MAS A ORGANIZAÇÃO NÃO POSSUI EXPERIÊNCIA EM SUA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO
BAIXO | A TECNOLOGIA A SER IMPLEMENTADA É CONHECIDA E MADURA NO MERCADO E TAMBÉM NA ORGANIZAÇÃO
MATRIZ | COMPLEXIDADE | CLASSIFICAÇÃO |  | COMPLEXIDADE | CLASSIFICAÇÃO DSI
ALTO-ALTO-ALTO | MUITO COMPLEXO | MUITO GRANDE |  | FÁCIL | PEQUENO
ALTO-ALTO-MÉDIO | MUITO COMPLEXO | MUITO GRANDE |  | MÉDIO | PEQUENO
ALTO-ALTO-BAIXO | COMPLEXO | GRANDE |  | COMPLEXO | GRANDE
ALTO-MÉDIO-ALTO | MUITO COMPLEXO | MUITO GRANDE |  | MUITO COMPLEXO | MUITO GRANDE
ALTO-MÉDIO-MÉDIO | COMPLEXO | GRANDE
ALTO-MÉDIO-BAIXO | COMPLEXO | GRANDE |  | TIPOS DE DATA | DESCRIÇÃO | Probabilidad de cumplimiento
ALTO-BAIXO-ALTO | COMPLEXO | GRANDE |  | -Seleccionar-
ALTO-BAIXO-MÉDIO | COMPLEXO | GRANDE |  | Feita | Actividad finalizada | 100%
ALTO-BAIXO-BAIXO | COMPLEXO | GRANDE |  | Comprometida | Fecha declarada por el responsable de la actividad | 75%
MÉDIO-ALTO-ALTO | MUITO COMPLEXO | MUITO GRANDE |  | Planejada | Fecha en base a un historico o planificacion inicial | 50%
MÉDIO-ALTO-MÉDIO | COMPLEXO | GRANDE |  | Proposta | Fechas pendientes de consutar | 25%
MÉDIO-ALTO-BAIXO | MÉDIO | PEQUENO
MÉDIO-MÉDIO-ALTO | COMPLEXO | GRANDE |  | PERÍODO DE RETORNO
MÉDIO-MÉDIO-MÉDIO | MÉDIO | PEQUENO |  | CURTO
MÉDIO-MÉDIO-BAIXO | MÉDIO | PEQUENO |  | MÉDIO
MÉDIO-BAIXO-ALTO | MÉDIO | PEQUENO |  | LONGO
MÉDIO-BAIXO-MÉDIO | MÉDIO | PEQUENO
MÉDIO-BAIXO-BAIXO | FÁCIL | PEQUENO |  | CLASSIFICAÇÃO DAS INICIATIVAS | INICIAIS
BAIXO-ALTO-ALTO | COMPLEXO | GRANDE |  | ESTRATÉGICO | IE
BAIXO-ALTO-BAIXO | MÉDIO | PEQUENO |  | PRIORITÁRIo | IP
BAIXO-ALTO-MÉDIO | MÉDIO | PEQUENO |  | JURÍDICO | IJ
BAIXO-MÉDIO-ALTO | MÉDIO | PEQUENO |  | OPERACIONAL | IO
BAIXO-MÉDIO-MÉDIO | MÉDIO | PEQUENO
BAIXO-MÉDIO-BAIXO | MÉDIO | PEQUENO
BAIXO-BAIXO-ALTO | MÉDIO | PEQUENO
BAIXO-BAIXO-MÉDIO | FÁCIL | PEQUENO
BAIXO-BAIXO-BAIXO | FÁCIL | PEQUENO
PROBABILIDADE DE RISCO
-Seleccionar-
ALTA | Maior que 70%
MÉDIA | Superior a 30% e inferior a 70%
BAIXA | Menos de 30%
IMPACTO DE RISCO
-Seleccionar-
ALTO | Afeta mais de 25% do projeto
MÉDIO | Afeta entre 10%-25% do projeto
BAIXO | Afeta menos de 10% do projeto
MATRIZ | PRIORIDADE DE ATENÇÃO | KPI
ALTA-ALTO | Bloqueio | 4
ALTA-MÉDIO | Bloqueio | 4
ALTA-BAIXO | Não Bloqueando – Muito crítico | 3
MÉDIA-ALTO | Bloqueio | 4
MÉDIA-MÉDIO | Não Bloqueando – Crítico | 2
MÉDIA-BAIXO | Não Bloqueando – Crítico | 2
BAIXA-ALTO | Não Bloqueando – Muito crítico | 3
BAIXA-MÉDIO | Não Bloqueando – Crítico | 2
BAIXA-BAIXO | Não Bloqueando – Não crítico | 1